- АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2025 			         с. Ивановка	                    	              № 0-пг

Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2025 году на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, линий электропередач и связи, сельскохозяйственных животных населения, проживающего на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, сельскохозяйственных угодий расположенных в зоне разлива реки Кан, сохранения жизнеобеспечения населения, проживающего на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2025 году на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края согласно приложению.

2. Постановление администрации Ивановского сельсовета от 13.03.2024 года № 09-пг «Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2024 году на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу Ивановского сельсовета Криницина Евгения Александровича.

4. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Ивановский вестник» и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ивановского сельсовета                                          Е.А.Криницин

Приложение

к постановлению администрации Ивановского сельсовета

от 20.03.2025  № 07-пг

П Л А Н

противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2025 году на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопаводковой комиссии | до 25 марта 2025 года | Е.А. Криницин, глава сельсовета |
| 2. | Доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельскохозяйственных животных, порядка и мест эвакуации | до 25марта 2025 года | Е.А. Криницин, глава сельсовета |
| 3. | Организация обучения населения приемам оказания первой само- и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при паводке, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно – гигиеническим требованиям. | март-апрель 2025 года | Рыбакова Н.С. |
| 4. | Составление перечня объектов, подпадающих в зону затопления (подтопления) с градацией через 1 метр: - жилые дома с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); объекты обеспечения жизнеобеспечения; - объекты социального назначения. | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 5. | Разработка графика дежурств в период пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья 2025 года | до 31 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 6. | Разработка Памятки населению о действиях при наводнении с ее доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 7. | Заседание комиссии по ЧС | 1 раз в квартал | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 8. | Определение мест эвакуации людей из затопленных домов | до 25 марта 2025 года | Тосакова Е.С. Директор Ивановской СОШ |
| 9. | Определение мест эвакуации скота. Подготовка мест содержания и запасов кормов | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 10. | Организация круглосуточного дежурства и наблюдение за уровнем воды в реке | с начала вскрытия реки | Криницин Е.А., глава сельсовета, Гаак М.А., директор МБУК «Ивановская ЦКС» |
| 11. | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести обучение работников предприятий и организаций «Как действовать при наводнении, паводке» | до 31 марта 2025 года | Криницин Е.А. глава сельсовета |
| 12. | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе: |  |  |
|  | постов охраны общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан, предотвращению и пресечению мародерства в зоне затопления; | до 15 апреля 2025 года | Лосев М.И., депутат сельсовета |
|  | плавсредств для обеспечения эвакуации населения, оказавшегося в зонах затопления (наводнения); | до 15 апреля 2025года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
|  | автобусов и автомобилей, оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления | до 15 апреля 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 13. | Определение наличия плавсредств в с. Ивановка и заключение договоров с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зоне затопления (подтопления) с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ. | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 14. | Экстренное отключение электроподстанций в зоне затопления | весь период половодья | Петров М.Г. |
| 15. | Оборудование зоны затопления системой громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственного за ее передачу | до 15 апреля 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 16. | Обеспечение телефонной связи с. Ивановка | весь период | Аврахов С.А.. |
| 17. | Создание резервов запасов материально-технических средств для проведения спасательных работ и запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения. Организация своевременного завоза продуктов питания и товаров первой необходимости. | до 20 апреля 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 18. | Заключение предварительных договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями.техники для перевозки людей и грузов, предоставление мест для размещения сельскохозяйственных животных. | до 03 апреля 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 19. | Проведение схода граждан, попадающих в зону затопления | 06 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 20. | Расчистка от снега, наледи и мусора водопропускных сооружений. | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |
| 21. | Подготовка пунктов временного размещения населения и мест размещения сельскохозяйственных животных. | до 25 марта 2025 года | Криницин Е.А., глава сельсовета |